«Утверждаю»

«Утверждаю»

И.о.ректора ДИРО

________Г. Джамалудинов

«__»_____________2019г

Начальник отдела образования

МР «Ахвахский район»

________З.К.Шамхалова

«__»_____________2019г

«Дорожная карта»

совместной работы ДИРО и отдела образования МР «Ахвахский район»  по повышению качества образования в школах Ахвахского района на 2019-2020 учебный год

| № | Наименование мероприятий | Ожидаемые результаты |  | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Закрепление ответственных работников ДИРО за образовательными организациями Ахвахского района с целью реализации «Дорожной карты» | Систематизация работы по повышению качества образования в Ахвахском районе |  | 5 сентября 2019 г | Далгатов И.Г. |
| 2 | Совещание работников отдела образования Ахвахского района с зав. кафедрами ДИРО о совместной работе по повышению качества образования в школах Ахвахского района | Определение направлений работы каждой кафедры |  | 16 сентября 2019г | Гасанов А.А., Далгатов И.Г. |
| 4 | Организация мониторинга учителей Ахвахского района по предметно с целью определения их уровня профессиональной компетентности | Выявление профессиональных дефицитов, пробелов в знаниях педагогов |  | 23-25 сентября | Гасанов А.А.,Расулов А.И, |
| 5 | Подготовка аналитических справок по результатам мониторинга учителей Ахвахского района для главы муниципалитета и для ректора ДИРО | Анализ профессиональных дефицитов педагогов |  | 10 октября 2019г. | Ахмедова Г.А. |
| 6 | Разработка адаптированных персонифицированных программ курсов повышения квалификации педагогов Ахвахского района на основе результатов мониторинга учителей района и утверждение их на заседании УМС ДИРО | Практико-ориентированные персонифицированные программы курсов повышения квалификации педагогов |  | 18 октября 2019г | Далгатов Х. Г. |
| 7 | Подготовка методического материала для учителей Ахвахского района | Методические рекомендации для учителей, чьи выпускники показали низкие результаты на ЕГЭ |  | 18 октября 2019г. | Муслимова М.Ш. |
| 8 | Определение состава «методического десанта», выезжающего в Ахвахский район для проведения курсов повышения квалификации (по- предметно) | Преподаватели ДИРО, лучшие учителя РД |  | 10 октября 2019г. | Далгатов И.Г. |
| 9 | Выезд «методического десанта» в Ахвахский район для проведения курсов повышения квалификации учителей ( проведение мастер- классов с выпускниками школ, собраний с родителями выпускников | Повышение профессиональной компетентности педагогов Ахвахского района |  | 29 октября - 2 ноября 2019г.; 10- 14 марта 2020г. | Далгатов И.Г. |
| 10 | Выезд «методического десанта» в образовательные организации Ахвахского района для проведения открытых уроков для выпускников, получивших неудовлетворительные оценки при сдаче пробного ЕГЭ | Обмен опытом лучших учителей, повышение знаний и умений выпускников по решению заданий ЕГЭ |  | 19-23 мая 2020 г. | Далгатов И.Г. |
| 11 | Социологический опрос педагогов Ахвахского района по изучению их мнений о качестве работы ДИРО, проводимой по развитию профессиональных компетенций | Аналитическая справка о КПД работы ДИРО с педагогами Ахвахского района |  | 19-23 мая 2020г. | Магомедов Т.Ш. |
| 12 | Провести методический семинар преподавателей кафедры начального образования ДИРО и учителей начальных классов МБОУ «Ингердахская СОШ» Ахвахского района, в которой наблюдаются необъективные результаты ВПР в 2018-2019уч. гг. | Объективные результаты по итогам оценочных процедур ВПР |  | 3 октября 2019г. | Магомедова П.Н., Ахмедова Г.А., директор Сиртичской СОШ |
| 13 | Формирование базы данных учителей русского языка и математики школ Табасаранского языка (какой вуз окончили, квалификация, стаж работы, категория, прохождение курсов повышения квалификации), чьи 5 выпускников остались без аттестатов | База данных учителей, чьи выпускники не получили аттестаты |  | 25 сентября 2019г. | Гасанов А.А. |
| 1 | Методический семинар для учителей русского языка и математики школ Ахвахского района, чьи 5 выпускников остались без аттестатов | Выявление основных причин слабых знаний 5 выпускников, не получивших аттестаты | 3 октября 2019г |  | Хаджимурадова Х.А., Расулов А.И., Гасанов А.А. |