УТВЕРЖДАЮ:

Начальник отдела образования

администрации МР «Ахвахский район»

З.К.Шамхалова

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ПЛАН

мероприятий, направленных на оценку и формирование

функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций

МР «Ахвахский район»

на 2021-2022 учебный год

- Текущая ситуация и цель реализации мероприятий по направлениям функциональной грамотности

Определены базовые школы по шести направлениям: читательская грамотность-МБОУ «Тукитинская СОШ»; математическая грамотность- МБОУ «Местерухская СОШ»; естественно-научная грамотность-МБОУ«Тад-Магитлинская СОШ»; финансовая грамотность-МБОУ«Каратинская СОШ»; креативное мышление-МБОУ«Ингердахская СОШ»; глобальные компетенции-МБОУ Каратинская гимназия», а также создана муниципальная команда методистов по всем видам функциональной грамотности, которая задействована в работе онлан-семинаров ,проводимых Дагестанским институтом развития образования. В соответствии с письмом Минобрнауки РД на базе МБОУ «Каратинская СОШ» в Центре «Точка роста» создан уголок «Финансовая грамотность», образовательные организации МР «Ахвахский район» обеспечены методическими пособиями и учебниками по финансовой грамотности.

# 2. Ключевые показатели эффективности

| ##### 4.1. | ##### Наличие ежегодного плана мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся ОУ | ##### Наличие развернутого плана мероприятий по развитию функциональной грамотности, включающего развитие всех видов функциональной грамотности. ##### Шкала: 1 – очень хорошо; 0 – очень плохо. |
| --- | --- | --- |
| ##### 4.2. | ##### Анализ результатов участия школьников в региональных олимпиадах по читательской грамотности | Доля муниципальных ОО, представивших школьные команды на региональную олимпиаду (в %). Шкала: 100 – очень хорошо; 0 – очень плохо. |
| ##### 4.3. | ##### Анализ результатов участия школьников в региональных олимпиадах математической грамотности | Доля муниципальных ОО, представивших школьные команды на региональную олимпиаду(в %). Шкала: 100 – очень хорошо; 0 – очень плохо. |
| ##### 4.4. | ##### Анализ результатов участия школьников в региональных олимпиадах по естественнонаучной грамотности | Доля муниципальных ОО, представивших школьные команды на региональную олимпиаду (в %). Шкала: 100 – очень хорошо; 0 – очень плохо. |
| ##### 4.5. | ##### Анализ результатов участия школьников в региональных олимпиадах по финансовой грамотности | Доля муниципальных ОО, представивших школьные команды на региональную олимпиаду (в %). Шкала: 100 – очень хорошо; 0 – очень плохо. |
| ##### 4.6. | ##### Анализ результатов участия школьников в региональных олимпиадах по креативному мышлению | Доля муниципальных ОО, представивших школьные команды на региональную олимпиаду (в %). Шкала: 100 – очень хорошо; 0 – очень плохо. |
| ##### 4.7 | ##### Анализ результатов школьников в региональных олимпиадах по глобальным компетенциям | Доля муниципальных ОО, представивших школьные команды на региональную олимпиаду (в %). Шкала: 100 – очень хорошо; 0 – очень плохо. |
| ##### 4.8. | ##### Повышение квалификации педагогических работников муниципальных образовательных организаций по функциональной грамотности | Доля педагогических работников, прошедших курсы повышения квалификации по функциональной грамотности (в %) Шкала: 100 – очень хорошо; 0 – очень плохо. |

# Перечень мероприятий по направлению

| № п/п | Мероприятие | Срок | Контрольный результат | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Разработка ежегодного муниципального плана мероприятий, направленных на формирование функциональной грамотности обучающихся | Ежегодно, сентябрь. | Разработанный и утвержденный муниципальный план мероприятий, направленных на формирование функциональной грамотности обучающихся размещен на сайте УО. | Отдел образования |
|  | Формирование муниципальной методической команды по развитию функциональной грамотности обучающихся (не менее 6 методистов по всем видам функциональной грамотности) | Январь 2022 | Изданный приказ УО «О формировании муниципальной методической команды по развитию функциональной грамотности обучающихся» размещен на сайте УО | Районный методический центр |
|  | Формирование перечня муниципальных опорных образовательных организаций по развитию функциональной грамотности (не менее 6 – по каждой из видов грамотности) | Январь 2022 | Изданный приказ УО «О формировании перечня муниципальных опорных образовательных организаций по развитию функциональной грамотности» размещен на сайте УО | Главный специалист |
|  | Разработка муниципальными методическими командами дорожных карт по реализации концепций учебных предметов, (предметных областей) в части формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся и внедрения в учебный процесс банка заданий для оценки функциональной грамотности | Январь 2022 | 1. Разработанные муниципальными методическими командами дорожные карты по реализации концепций учебных предметов, (предметных областей) в части формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся 2. Изданный приказ УО «О создании методического банка лучших практик по формированию функциональной грамотности обучающихся» размещен на сайте УО | Районный методический центр |
|  | Актуализация содержания направлений деятельности муниципальной системы научно-методического сопровождения педагогических работников управленческих кадров (на основе анализа муниципальных потребностей) | Январь Ежегодно | Издан и опубликован на сайте УО приказ «Об актуализации содержания направлений деятельности муниципальной системы научно-методического сопровождения педагогических работников управленческих кадров (на основе анализа муниципальных потребностей) » | Зав.методцентром |
|  | Формирование базы данных учителей, участвующих в развитии функциональной грамотности обучающихся 8-9 классов по всем видам грамотности | Январь 2022 | Изданный приказ УО «О формировании базы данных учителей, участвующих в развитии функциональной грамотности обучающихся 8-9 классов по всем видам грамотности» размещен на сайте УО | Ответственные по каждому направлению |
|  | Участие обучающихся школ в конкурсах, олимпиадах различного уровня по развитию функциональной грамотности разных возрастных групп под руководством педагогов | Ежегодно, сентябрь | Изданный и опубликованный на сайте ОО приказ «Об организации обучающихся школ в конкурсах, олимпиадах различного уровня по развитию функциональной грамотности разных возрастных групп под руководством педагогов» | Главный специалист ОО |
|  | Создание и организация муниципальных консультационных площадок сопровождения общеобразовательных учреждений по вопросам формирования функциональной грамотности | сентябрь 2022 | Изданный приказ ОО «О создании и организации муниципальных консультационных площадок сопровождения общеобразовательных учреждений по вопросам формирования функциональной грамотности» размещен на сайте ОО | Главный спец. ОО Муниципальная методическая служба |
|  | Методическая поддержка муниципальной командой педагогических и управленческих кадров ОО по вопросам формирования функциональной грамотности | Весь период | Изданный приказ ОО «Об оказании методической поддержки муниципальной командой педагогических и управленческих кадров ОО по вопросам формирования функциональной грамотности» размещен на сайте ОО | Главный спец. ОО Муниципальная команда по ФГ |
|  | Проведение муниципальной олимпиады для школьных команд по креативному мышлению | Ежегодно, Сентябрь, | Изданный приказ ОО «О проведении муниципальной олимпиады для школьных команд по креативному мышлению» с размещением на сайте ОО | Отдел образования Районный методический центр ( Аскаров И.Н.) |
|  | Проведение муниципальной олимпиады для школьных команд по глобальным компетенциям | Ежегодно, Сентябрь. | Изданный приказ ОО «О проведении муниципальной олимпиады для школьных команд по глобальным компетенциям» размещен на сайте ОО | Отдел образования (Гаджиев А.М.) Районный методический центр |
|  | Создание методического банка лучших практик по формированию функциональной грамотности обучающихся | Весь период | Изданный приказ УО «О создании методического банка лучших практик по формированию функциональной грамотности обучающихся» с размещен на сайте УО | Отдел образования Районный методический центр |
|  | Проведение родительских собраний на муниципальном и школьном уровнях по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся | Ежегодно, сентябрь | Разработанный и утвержденный график проведения муниципальными методическими службами родительских собраний по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся с размещен на сайте УО | Отдел образования Районный методический центр Руководители ОО |
|  | Подготовка муниципальной заявки и обеспечение повышения квалификации педагогических работников образовательных организаций по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся (на основе выявленных дефицитов) | Ежегодно, декабрь | Согласовано соглашение с ГБУ РД ДПО ДИРО и ЦНПКПРО на повышения квалификации педагогических работников ОО по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся (в соответствии с ключевым показателем) размещен на сайте ОО | Отдел образования Районный методический центр |
|  | Ежегодное формирование муниципальной базы данных обучающихся 8-9 классов для последующего рандомного формирования школьных команд и их участия в муниципальных и региональных мероприятиях по развитию всех видов функциональной грамотности | Ежегодно, октябрь | Изданный приказ ОО « О формировании муниципальной базы данных обучающихся8-9 классов для последующего рандомного формирования школьных команд и их участия в муниципальных и региональных мероприятиях по развитию всех видов функциональной грамотности» размещен на сайте УО | Отдел образования Районный методический центр (Ответственный по каждому направлению) |
|  | Разработка муниципальной методической командой адресных методических рекомендаций по внедрению в учебный процесс банка заданий для формирования и оценки функциональной грамотности по результатам межшкольного аудита | Ежегодно, декабрь | Разработанные муниципальной методической командой адресные методические рекомендации по внедрению в учебный процесс банка заданий для формирования и оценки функциональной грамотности по результатам межшкольного аудита | Ответственный по каждому направлению |
|  | Проведение ежегодного конкурса методических разработок по формированию всех видов функциональной грамотности (первый этап – заочный -конкурс разработок, второй – очный – открытое занятие). | Ежегодно, сентябрь | Изданный приказ УО «О проведении ежегодного конкурса методических разработок по формированию всех видов функциональной грамотности» с размещением на сайте УО | Отдел образования Районный методический центр |
|  | Анализ результатов уровня сформированности читательской грамотности обучающихся муниципальных ОО | Ежегодно, май | Аналитическая справка по результатам уровня сформированности читательской грамотности обучающихся муниципальных ОО размещенная на сайте УО | Методист по читательской грамотности Дибиргаджиева Н.М. |
|  | Анализ результатов уровня сформированности математической грамотности обучающихся муниципальных ОО | Ежегодно, май | Аналитическая справка по результатам уровня сформированности математической грамотности обучающихся муниципальных ОО размещенная на сайте УО | Методист по математической грамотности Сайпудинова Ш.А. |
|  | Анализ результатов уровня сформированности естественнонаучной грамотности обучающихся муниципальных ОО | Ежегодно, май | Аналитическая справка по результатам уровня сформированности естественнонаучной грамотности обучающихся муниципальных ОО размещенная на сайте УО | Методист по естественнонаучной грамотности Шамхалов Ш.С. |
|  | Анализ результатов уровня сформированности финансовой грамотности обучающихся муниципальных ОО | Ежегодно, май | Аналитическая справка по результатам уровня сформированности финансовой грамотности обучающихся муниципальных ОО размещенная на сайте УО | Ответственный по направлению «финансовая грамотность» Далгатов М.М. – Каратинская СОШ |
|  | Анализ участия школьников муниципальных ОО в мероприятиях, направленных на повышение уровня сформированности креативного мышления муниципальных ОО | Ежегодно, май | Аналитическая справка по результатам уровня сформированности креативного мышления обучающихся муниципальных ОО размещенная на сайте УО | Ответственный по направлению «креативное мышление» Аскаров И.Н.; Ингердахская СОШ |
|  | Анализ участия школьников муниципальных ОО в мероприятиях, направленных на повышение уровня сформированности глобальных компетенций муниципальных ОО | Ежегодно, май | Аналитическая справка по результатам уровня сформированности глобальных компетенций обучающихся муниципальных ОО размещенная на сайте ОО | Ответственный по направлению «глобальное мышление» Гаджиев А.М.; МБОУ «Каратинская гимназия» |
|  | Участие в работе республиканской методической лаборатории по формированию функциональной грамотности | Ежегодно, сентябрь | Изданный и опубликованный на сайте ОО приказ «Об обеспечении участия муниципальных методических команд по формированию функциональной грамотности в работе республиканской методической лаборатории по формированию функциональной грамотности» | Муниципальная методическая служба |
|  | Создание условий для проектно-исследовательской и поисковой работы обучающихся во внеурочной деятельности | 2022, февраль | Разработанная и утвержденная муниципальная «дорожная карта» по развитию проектно-исследовательской и поисковой работы обучающихся во внеурочной деятельности с размещением на сайте ОО | Отдел образования |
|  | Создание банка методических практик на сайте МОУО по формированию различных видов функциональной грамотности | Январь, 2022 | Изданный и опубликованный на сайте ОО приказ «О создании банка методических практик на сайте МОУО по формированию различных видов функциональной грамотности» | Муниципальная методическая служба |