Приложение № 2

к приказу по отделу образования, спорта

и молодежной политики АМР

« Ахвахский район» от 19.01.2023 № 01-09/2

ДОРОЖНАЯ КАРТА

реализации Целевой модели наставничества (ЦМН) в ОО МР «Ахвахский район» 2022-2023 учебный год

Научно-методическое сопровождение

реализации дорожной карты Целевой модели наставничества

в образовательных организациях МР «Ахвахский район» на 2022-2023 учебный год

| № | Содержание деятельности | Сроки | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Подготовка условий для запуска модели наставничества |  |  |
| 1.1. | Информирование педагогической общественности о Дорожной карте реализации Целевой модели наставничества в образовательных организациях МР «Ахвахский район» на 2022-2023 учебный год через сайты: Минобрнауки РД; ГБУ ДПО РД «ДИРО»;Отдел образования, спорта и молодежной политики МР «Ахвахский район»(МБУ «Ахвахский РМЦ»), ОО. | Январь 2023 | муниципальный куратор, кураторы образовательных организаций |
| II. | Управления процессом методического сопровождения реализации Целевой модели наставничества в образовательной сфере МР «Ахвахский район» |  |  |
|  | Направления деятельности согласно уровням методического сопровождения реализации Целевой модели наставничества: |  |  |
| 2.1. | Изучение и распространение передовых практик наставничества | 2022-2023 учебный год | муниципальный куратор, кураторы по наставничеству ОО |
|  | - создание банка учебно-методических и технологических материалов для поддержки наставнической деятельности | Январь 2023 | муниципальный куратор, кураторы по наставничеству ОО |
|  | - проведение регионального конкурса «Лучшие практики и системы наставничества в повышении профессионализма педагогов» | Ежегодно, ноябрь | муниципальный куратор, кураторы по наставничеству ОО |
|  | - создание Лиги школ-менторов (стажировочных площадок) | Январь 2023 | муниципальный куратор, кураторы по наставничеству ОО |
|  | - поддержка системы наставничества через СМИ | Постоянно | кураторы по наставничествуОО |
| 2.2. | Муниципальные координаторы (центры) наставничества: |  |  |
| 2.2.1. | Организационная, методическая, экспертно-консультационная, информационная и просветительская поддержка участников внедрения целевой модели наставничества в муниципалитете: | Постоянно | муниципальные кураторы |
|  | - сопровождение разработки муниципальными образовательными организациями дорожных карт внедрения целевой модели наставничества, проведение их согласования; | Декабрь 2022-январь 2023 | муниципальные кураторы |
|  | - реализация мер по дополнительному профессиональному образованию наставников и кураторов в различных формах, в том числе с применением дистанционных образовательных технологий (проведение семинаров, направление на курсы и др.) | Постоянно | муниципальные кураторы, муниципальные методические службы |
|  | - осуществление организационно-содержательного взаимодействия с педагогами, включенными в Региональный методический актив | Январь 2023, постоянно | Региональный методический центр ДИРО, муниципальная методическая служба |
|  | - организация мониторинга реализации программ наставничества в образовательных организациях муниципалитета, обобщение результатов и представление данных по результатам мониторинга в ДИРО с периодичностью и в сроки, установленные Минобрнауки РД и ДИРО | По плану | муниципальные кураторы |
|  | - разработка предложений по совершенствованию системы внедрения целевой модели наставничества в образовательных организациях муниципалитета | По итогам мониторинга | муниципальные кураторы |
|  | - проведение Дней муниципального куратора по наставничеству в образовательных организациях (аудит документов, посещение методических мероприятий, учебных занятий) | По плану | муниципальные кураторы |
|  | - контроль реализации мероприятий по внедрению целевой модели наставничества в муниципальных образовательных организациях на весь период реализации ЦМН | По плану | муниципальные кураторы |
|  | - распространение и внедрению лучших наставнических практик различных форм и ролевых моделей педагогов и руководителей РД, лучших практик других субъектов Российской Федерации | Постоянно | муниципальные кураторы, муниципальные методические службы |
|  | - обеспечение достижения целевых показателей результатов внедрения модели наставничества в муниципальных образованиях РД | 2022-2023 учебный год | муниципальные кураторы, руководители ОО |
|  | - инициирование и стимулирование участия педагогов-наставников в конкурсах по вопросам наставнической деятельности | Ежегодно | муниципальные кураторы, муниципальные методические службы |
| 2.2.2. | Популяризация роли наставника и эффективности участия в наставнической деятельности: | Постоянно | муниципальные кураторы, муниципальные методические службы |
|  | - организация и проведение фестивалей, форумов, конференций наставников на муниципальном уровне и уровне межмуниципальных методических округов | По плану | муниципальные кураторы, муниципальные методические службы |
|  | - проведение конкурсов профессионального мастерства | По плану | муниципальные кураторы, муниципальные методические службы |
|  | - выдвижение самых результативных наставников на ежегодную премию лучшего наставника района, (города, села и т. п.). | Июль 2023 | руководители МОУО, руководители ОО |
| 2.3. | Образовательные организации: |  |  |
|  | - назначение лица/лиц, ответственного(ых) за внедрение целевой модели наставничества в образовательной организации (куратора) | Декабрь 2022 | куратор по наставничеству ОО |
|  | - разработка дорожной карты внедрения целевой модели наставничества в ОО | Декабрь 2022 | руководитель ОО |
|  | - ведение персонифицированного учета наставляемых и наставников | Постоянно | куратор по наставничеству ОО |
|  | - проведение внутреннего мониторинга реализации и эффективности программ наставничества в ОО | По плану | куратор по наставничеству ОО |
|  | - обучение и мониторинг деятельности наставников, принимающих участие в программе наставничества | По плану | куратор по наставничеству ОО |
|  | - формирование баз данных программ наставничества и лучших практик на сайте ОО | Январь 2023, постоянно | куратор по наставничеству ОО |
|  | - создание условий для повышения уровня профессионального мастерства педагогических работников, включенных в реализацию целевой модели наставничества, в формате «педагог-педагог» | Постоянно | куратор по наставничеству ОО |
|  | - оценка вовлеченности педагогов в различные формы наставничества: сбор первичных данных для проведения оценки вовлеченности педагогов в различные формы сопровождения и наставничества через персонифицированный учет участников программы наставничества | Январь 2023, июль 2023 | куратор по наставничеству ОО |
|  | - популяризации практик наставничества и награждения лучших наставников, подготовка и презентация «Портфолио достижений» наставляемых и наставников | Постоянно | куратор по наставничеству ОО |
|  | - разработка механизмов стимулирования наставнической деятельности на уровне образовательной организации | Февраль 2023 | руководитель ОО |