План мероприятий по подготовке и проведению в 2023 году ГОДА

ПЕДАГОГА И НАСТАВНИКА

№ п/п Наименование мероприятия Срок Ответственный 1 2 3 4 1. Организационное обеспечение подготовки и проведения в 2023 году Года педагога и наставника 1.1 Формирование рабочей группы по проведению Года педагога и наставника декабрь 2022 года Байкова И.Г. 1.2 Разработка плана по подготовке и проведению Года педагога и наставника декабрь 2022 года Канчурина Р.Р. Тарновская А.А. Карниевич Ю.И. Стеблецова Е.Н. Скоробогатов А.В. 1.3 Размещение плана подготовки и проведения Года педагога и наставника на официальном сайте образовательного учреждения декабрь 2022 года Скоробогатов А.В. 1.4 Принятие плана подготовки и проведения Года педагога и наставничества на заседании педагогического совета образовательного учреждения декабрь 2022 года Савельев С.А. 1.5 Утверждение плана подготовки и проведения Года педагога и наставника декабрь 2022 года Байкова И.Г. 1.6 Размещение информации о мероприятиях, посвященных Году педагога и наставника на официальном сайте образовательного учреждения и официальной группе ВКонтакте в течение года Дегтярева В.А. Скоробогатов А.В. 1.7 Подведение итогов Года педагога и наставника на заседании педагогического совета декабрь 2023 года Савельев С.А. Канчурина Р.Р. 2. Проведение массовых мероприятий 2.1 Районный фестиваль педагогических практик «Вдохновленные Петербургом!» февраль 2023 года Грасюк И.В. 2.2 Мастер-классы для педагогов по теме «Эффективные педагогические практики, направленные на формирование функциональной грамотности у школьников» в рамках Всероссийского ученического пленума «Будущее март 2023 года Канчурина Р.Р. 2 в настоящем: День больших перемен» 2.3 Семинар «Организация предметной игровой среды в детском саду, как важное условие поддержки инициативы детей во всех видах детской деятельности» в рамках ПМОФ март 2023 года Стеблецова Е.Н. Туманова Н.В. 2.4 Выступления педагогов начальной школы в мероприятиях деловой программы ПМОФ 2023, организуемые ГБПОУ Некрасовским педагогическим колледжем № 1 им. Н.А. Некрасова Санкт-Петербурга март 2023 года Петрова М.Н. 2.5 Семинар-практикум для педагогов по теме «Открытая школа. Практики медиапедагогики» в рамках ПМОФ март 2023 года Коледина Е.А. Карниевич Ю.И. 2.6 Наставнические практики «Адресная методическая поддержка педагогов в школе: итоги реализации персонализированных программ наставничества» в рамках педагогического совета май 2023 года Зайцева К.С. Канчурина Р.Р. 2.7 Ярмарка наставнических практик «Реверсивное наставничество: молодость опыту» в рамках Всероссийского образовательного с международным участием форума «Молодые молодым» октябрь 2023 года Зайцева К.С. 2.6 Участие педагогов образовательного учреждения в реализации районного и городского плана проведения Года педагога и наставника в течение года Заместители директора 3. Мероприятия, направленные на повышение престижа педагогической профессии и статуса наставника 3.1 Живая стена «Наставничество – феномен, наставники нашей школы – феноменальные люди» в течение года Тарновская А.А. Карниевич Ю.И. Коледина Е.А. 3.2 Мероприятия программы воспитания «Лидер будущего», посвященные Году педагога и наставничества в течение года Тарновская А.А. Карниевич Ю.И. Туманова Н.В. 3.3 Проведение школьного профессионального конкурса открытых уроков и занятий «ПРОФИ» февраль 2023 года Канчурина Р.Р. 3.4 Участие педагогов (победителей и лауреатов районного этапа) в городском этапе Конкурса педагогических достижений Санкт-Петербурга и Конкурса «Сердце отдаю детям» февраль-март 2023 года Канчурина Р.Р. 3.5 Участие педагогов в профессиональных конкурсах районного, городского и всероссийского уровня в течение года Канчурина Р.Р. 3.6 Участие педагогов в Конкурсе на присуждение премий лучшим учителям за достижения в апрель-май 2023 года Канчурина Р.Р. 3 педагогической деятельности — 2023 3.7 Награждение педагогов по итогам школьного конкурса «Золотые достижения» в номинации «Лидеры образования» май 2023 года Тарновская А.А. Канчурина Р.Р. 3.8 Активное участие педагогов и заместителей директора в городских проектах: «Школа управленческого мастерства», «Школа молодого педагога», «Педагогический акселератор» в течение года Байкова И.Г. Савельев С.А. Петрова М.Н. Грасюк И.В. Нечаева М.А. Ермолаева Н.В. Соловьев В.Д. 3.9 Организация проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню учителя и Дню дошкольного работника сентябрьоктябрь 2023 года Тарновская А.А. Карниевич Ю.И. Туманова Н.В. 3.10 Подготовка наградных материалов на педагогов, представленных к ведомственным и государственным наградам