| «СОГЛАСОВАНО» Временно исполняющий обязанности министра образования и науки Республики Дагестан ________________ Я. Бучаев «____» октября 2021 года | «УТВЕРЖДАЮ» Глава МР «Ахвахский район» _______________ М.Муртазалиев «____» ноября 2021 года |
| --- | --- |

ПЛАН

мероприятий по повышению качества образования в
Ахвахском районе 
Республики Дагестан на период до 2026 года

г. Махачкала

- Направление «Результаты обучения школьников»

- 1. Текущая ситуация и цель реализации мероприятий по направлению

  - В 2021 году  количество выпускников среднего общего образования  составляло 50 человек из них 45 изъявили желание сдать ЕГЭ, 5 сдавали ГВЭ, из них 3 не сдали, соответственно они не получили аттестаты. Доля участников преодолевших минимальный порог на ЕГЭ и ОГЭ  составил 94%. Количество выпускников  основного общего образования и сдававших ОГЭ  составляло 109 человек- все сдали и получили аттестаты. В целом доля участников ЕГЭ и ОГЭ   преодолевших минимальный порог составило 97 %.

  - Шесть выпускников набрали высокие баллы (80 и более) по предмету русский язык. Их доля составляет 13%. Максимальный балл составляет 98 . Следует добиться  достижения высоких баллов и по другим предметам.

  - По итогам результатов ЕГЭ  отделом образования создан рейтинг школ, в котором выделены три школы с высокими результатами и три школы с низкими образовательными результатами. На данный момент доля таких школ составляет 25%.

  - В 2021 г.  - 1 место на конкурсе «Лучший чтец на родном языке, 2 место на олимпиаде по избирательному праву.

  - В  2020-2021году общее количество обучающихся  составляло 1266 ученика. На   школьном этапе ВсОШ —приняли участие  около 75% учеников.    На региональном этапе ВсОШ победителей и призеров в 2020-2021 уч.году не было.

  - Доля участников в программе «Шаг в будущее» к общему числу обучающихся в муниципалитете составило  6%

# 2. Ключевые показатели эффективности

| ##### 1.1.; ##### Достижение минимального уровня подготовки; Доля участников ЕГЭ и ОГЭ, преодолевших минимальный порог, от общего числа участников ЕГЭ и ОГЭ (в %). ##### Шкала: 100 – очень хорошо; 0 – очень плохо.. ##### 1.2.; ##### Достижение высокого уровня подготовки; Доля участников ЕГЭ, набравших более 80 баллов (в %). ##### Шкала: 100 – очень хорошо; 0 – очень плохо.. ##### 1.3.; ##### Образовательное равенство; Доля школ с низкими образовательными результатами (в %). Шкала: 0 – очень хорошо; 100 – очень плохо.. ##### 1.4; ##### Успешность и талант обучающихся; Количество победителей и призеров регионального этапа олимпиады (конкурса) из перечня олимпиад и (или) творческих конкурсов школьников (кроме ВсОШ и программы «Шаг в будущее»), утвержденных Минобрнауки России Шкала: 10 – очень хорошо; 0 – очень плохо.. ##### 1.5.; ##### Участие во Всероссийской олимпиаде школьников; Количество победителей и призеров регионального этапа ВсОШ Шкала: 1 – очень хорошо; 0 – очень плохо.. ##### 1.6.; ##### Участие во Всероссийской научно-социальной программе для молодежи и школьников «Шаг в будущее»; Доля участников в программе «Шаг в будущее» к общему числу обучающихся в муниципалитете (в %). Шкала: 100 – очень хорошо; 0 – очень плохо.. |  |
| --- | --- |
| Наименование ключевого показателя эффективности |  | Единица измерения | Текущее значение | Плановый период |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1.1. | Достижение минимального уровня подготовки | % | 97 | 98 | 99 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2. | Достижение высокого уровня подготовки | % | 13 | 15 | 17 | 19 | 22 | 25 |
| 1.3. | Образовательное равенство | % | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | 0 |
| 1.4 | Успешность и талант обучающихся | чел. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| 1.5. | Участие во Всероссийской олимпиаде школьников | чел. | 0 | 3 | 5 | 7 | 9 | 10 |
| 1.6. | Участие во Всероссийской научно-социальной программе для молодежи и школьников «Шаг в будущее» | % | 6 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |

# Перечень мероприятий по направлению

| № п/п | Мероприятие | Срок | Контрольный результат | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Проведение практикоориентированных занятий по дисциплинам естественно-научного профиля на базе центров «Точка роста» (В районе на базе трех ОУ в 2021-22 году будут функционировать центры «Точки роста» естественно-научного и технологического профиля) | В течение года По утвержденному расписанию | План (расписание) проведения практикоориентированных занятий по дисциплинам естественно-научного профиля на базе МБОУ «Лологонитлинская СОШ»,МБОУ «Изанинская СОШ»,МБОУ «Тлибишинская СОШ»; Предоставление возможности для применения полученных теоретических знаний; Приобретение знаний, умений, навыков и опыта практической деятельности | Отдел образования РМЦ ОУ |
|  | Разработка муниципальной «дорожной карты» по работе со школами с низкими образовательными результатами обучающихся, не вошедшими в проект «500+» | Ежегодно Сентябрь | План работы со школами, показавшими низкие результаты по итогам ГИА . | Отдел образования |
|  | Посещение уроков муниципальными методическими службами занятий в школах с низкими и необъективными образовательными результатами с целью оказания методической помощи. | По графику РМЦ в течение учебного года | Улучшения качества знаний учащихся План-график посещения школ. Справки по итогам посещения. | Районный методический центр |
|  | Организация муниципальными методическими службами мастер-классов и консультаций с учителями-предметниками, чьи выпускники показали высокие результаты ГИА (по графику на базе различных ОО) | По графику РМЦ | Распространение опыта работы лучших учителей; Размещение информации на сайте; | Районный методический центр |
|  | Организация и проведение муниципальными методическими службами аналитических семинаров по выявлению причин низких и необъективных образовательных результатов (на базе различных ОО по графику) | По графику РМЦ | Повышение образовательных результатов ОУ; План-положение семинара, протокол; Размещение на сайте | Районный методический центр |
|  | Подготовка ежегодного публичного отчета о достижении целевых показателей повышения качества образования по результатам работы муниципальных методических служб с размещением на сайте МОУО (в соответствии с ежегодным планом работы МОУО) | Ежегодно август | Публичный отчет; Обеспечение открытости образовательной среды; Обозначение динамики основных показателей; | Отдел образования Районный методический центр |
|  | Определение кураторов для школ с низкими результатами ГИА из числа специалистов управления образования | Ежегодно сентябрь | Ликвидация пробелов в образовании и повышение качества образования в школах с низкими результатами ГИА. Приказ по отделу образования о назначении кураторов | Отдел образования, РМЦ |
|  | Совместно с муниципальными методическими службами закрепление педагогов-наставников за учителями школ, показавших низкие результаты на ГИА | ноябрь 2021 | Улучшения работы по подготовке к ГИА |  |
|  | Обобщение опыта работы учителей, работающих с одаренными детьми с разработкой рекомендаций и размещением их на сайтах МОУО (в разделах методических служб) | В течение учебного года | Распространение лучших педагогических практик; Размещение на сайтах | Отдел образования, РМЦ |
|  | Поощрение лучших учащихся и педагогов, повышение престижа успешной учебной и педагогической деятельности. ( В районе практикуется поощрение учащихся и учителей – денежная премия, грамоты, почетные грамоты администрации района, благодарственные письма, памятные сувениры) | В течение года | Стимулирование учителей и мотивация учащихся; Поощрение учащихся – победителей и призеров муниципального и регионального этапов ВсОШ; Победителей и призеров конкурсов,соревнований; Поощрение педагогов – победителей и призеров муниципального, регионального этапов конкурсов педагогического мастерства; Педагогов, чьи учащиеся показали высокие результаты по ЕГЭ. Приказ по отделу образования; Постановление администрации | Администрация МР Отдел образования, РМЦ |
|  | Создание открытого информационного пространства посредством информационного обеспечения организации и подготовки к ГИА – 9, 11 (12) классов на официальном сайте МОУО и информирование широкой общественности через СМИ и социальные сети | В течении года по мере надобности | Своевременное и исчерпывающее информирование выпускников и их родителей, общественности с с процедурой проведения и изменениями ГИА. Размещение информации на сайте отдела образования. На сайтах ОУ, в соц.сетях | Отдел образования, РМЦ,образовательные организации |
|  | Муниципальный контроль по формированию и реализации внутренней системы оценки качества общего образования на уровне ОО | Ежегодно В соответствии с годовым планом отдела образования | Своевременное принятие управленческих решений с целью недопущения снижения качества образования в образовательных организациях. Приказ ОО о проведении внутренней системы оценки качества образования, размещение приказа на сайтах ОО | Отдел образования, образовательные организации |
|  | Формирование муниципальной команды педагогов-наставников по работе с одаренными детьми | Ежегодно сентябрь | Достижение высоких показателей участия в олимпиадах и конкурсах региональных этапов; Приказ по отделу образования; Отчет о проведенной работе | Отдел образования РМЦ |
|  | Создание материально-технических условий для практической деятельности по развитию талантов и способностей детей и молодежи (ежегодно в виде обязательного раздела при формировании муниципального бюджета) | 2022-2026 | Мотивация к успеху и достижение высоких результатов в разных отраслях науки, образования, спорта, культуры и т.д. Предоставление заявок в администрацию МР | Администрация района, отдел образования, РМЦ, ОУ |
|  | Создание материально-технических условий для интеллектуального развития детей с целью углубленного изучения различных предметных областей | Ежегодно Август,декабрь | Мотивация к успеху и достижение высоких результатов в разных отраслях науки, образования, спорта, культуры и т.д. Предоставление заявок в администрацию МР | Администрация района, отдел образования, РМЦ, ОУ |
|  | Разработка и реализация «Дорожной карты» по работе с одаренными детьми | Сентябрь В течение года | Муниципальный план работы с одаренными детьми; Создание оптимальных условий для выявления и поддержки развития одаренных детей; Отчет о проведенной работе | Отдел образования РМЦ |
|  | Материальное стимулирование победителей и призёров республиканских и всероссийских конкурсов и олимпиад школьников, а также их наставников | Ежегодно октябрь, май, август | Мотивация к успеху и достижение высоких результатов в разных отраслях науки, образования, спорта, культуры и т.д. Приказ по отделу образования Постановление администрации МР | Отдел образования Администрация МР |
|  | Организация на базе центров «Точка роста» и др. общественных пространств во внеурочное время, как для развития цифровой грамотности, шахматного образования, творческой, социальной самореализации детей, педагогов и родителей | В течение года В соответствии с графиком | Открытая площадка для развития и самореализации учащихся, учителей и родителей; Вовлечение педагогов и родителей в процесс обучения по цифровым, естественно-научным, техническим и гуманитарным направлениям, а также деятельность по общему просвещению. График работы площадок; Размещение на сайтах | Отдел образования РМЦ ОУ Отдел культуры |
|  | Создание муниципального методического объединения (клуба) по оказанию помощи участникам региональных и Всероссийских олимпиад и педагогам-наставникам | В начале учебного года | Комплексная поддержка и консультирование участников олимпиад, конкурсов, в том числе педагогов наставников. Ожидаемый результат-призовые места. Приказ, Положение | Отдел образования РМЦ |

- Направление «Практикоориентированность школьного образования»

# 1. Текущая ситуация и цель реализации мероприятий по направлению

# 2.1.ЕГЭ по физике сдавали 3 выпускника, ЕГЭ по химии сдавали 13 выпускников, в целом доля выпускников сдававших физику и химия составила  10% от числа выпускников сдававших ЕГЭ и ОГЭ

# 2.2.Информатику сдавали 2 выпускника и соответственно доля составила 2,2%

# 2.3.Девятый класс окончили в 2021г. 109 выпускников из них 68 выпускников продолжили обучение в 10 классах  соответственно доля в % составляет 62%, что на несколько пунктов выше относительно 2020 года

# 2.4. Доля учащихся, зарегистрированных в «Навигаторе дополнительного образования»  по муниципальным образовательным учреждениям составляет 91 % , в том числе воспитанники ДОУ от 5 лет (без учета детей проживающих в прикутанных хозяйствах; 1288 - в школах, 166 – по ДОУ, всего в районе детей от 5 до 18 лет 1615, зарегистрировано – 1454 ребенка)

# 2.6. Профилизация обучения в условиях сельской местности, где отсутствуют, параллельные классы и нет альтернативы выбора  профилирующих предметов весьма затруднительно. Дополнительные затруднения вызывает финансирование профильных групп внутри одного класса.

# 2. Ключевые показатели эффективности

| ##### 2.1. | ##### Использование лабораторного оборудования | Доля участников ЕГЭ по физике и ОГЭ по физике и химии к общему числу участников ОГЭ и ЕГЭ (в %). ##### Шкала: 100 – очень хорошо; 0 – очень плохо. |
| --- | --- | --- |
| ##### 2.2. | ##### Использование компьютеров | Доля участников ГИА (ЕГЭ, ОГЭ) по информатике к общему числу участников ГИА (ЕГЭ, ЕГЭ) (в %). Шкала: 100 – очень хорошо; 0 – очень плохо. |
| ##### 2.3. | ##### Получение среднего общего образования | Доля участников ОГЭ, перешедших в 10-й класс после завершения основного общего образования. Шкала: 1 – очень хорошо; 0 – очень плохо. |
| ##### 2.4. | ##### Дополнительное образование детей | Доля учащихся, зарегистрированных в «Навигаторе дополнительного образования» (в %). Шкала: 100 – очень хорошо; 0 – очень плохо. |
| ##### 2.5. | ##### Развитие профессионального образования | ##### Доля победителей регионального этапа олимпиад профессионального мастерства Unior «WorldSkills» и «Абилимпикс» от общего числа муниципальных участников этих олимпиад (в %). Шкала: 100 – очень хорошо; 0 – очень плохо. |
| ##### 2.6. | ##### Профилизация общего образования | Доля учащихся 10-11 классов, обучающихся в профильных классах, от общего числа учащихся 10-11 классов (в %). Шкала: 100 – очень хорошо; 0 – очень плохо. |

| Наименование ключевого показателя эффективности |  | Единица измерения | Текущее значение | Плановый период |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 2.1. | Использование лабораторного оборудования | % | 10 | 11 | 13 | 16 | 18 | 20 |
| 2.2. | Использование компьютеров | % | 2 | 5 | 7 | 10 | 12 | 15 |
| 2.3. | Получение среднего общего образования | %/ед. | 62/68 | 65/70 | 67/72 | 70/75 | 72/77 | 75/80 |
| 2.4. | Дополнительное образование детей | % | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 |
| 2.5. | Развитие профессионального образования | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6. | Профилизация общего образования | % | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 |

# Перечень мероприятий по направлению

| № п/п | Мероприятие | Срок | Контрольный результат | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Разработка муниципальной дорожной карты «Обеспечение ОО школьным лабораторным оборудованием» | Ежегодно Сентябрь- декабрь | Дорожная карта «Обеспечение ОО школьным лабораторным оборудованием»; Приказ по утверждению; Оснащение лабораторным оборудованием кабинетов химии и физики ; Обеспечение в образовательных организациях условий отвечающих современным требованиям к образовательному процессу; Формирование заявки в администрацию МР | Отдел образования Администрация МР |
|  | Выявление потребностей и профессиональных дефицитов учителей физики и химии | Май август | Выявление профессиональных затруднений педагогов ; поддержка и развитие профессионального мастерства. | Районный методический центр |
|  | Формирование муниципальной заявки и обеспечение переподготовки, повышения квалификации учителей физики и химии по программам использования учебно-лабораторного оборудования на уроках физики и химии (на основе запросов ОО и выявленных дефицитов) | По плану ДИРО, ежегодно | Договор с ДИРО на проведение КПК; Повышение качества образования | Отдел образования |
|  | Проведение муниципальных семинаров по использованию учебно-лабораторного оборудования на уроках физики и химии | По плану отдела образования ежегодно | Приказ о проведении семинара; План-программа Создание условий для повышения качества образования; Рост мастерства учителей; | Районный методический центр |
|  | Организация муниципальной(ых) площадки(ок) по проведению муниципальных этапов Всероссийского турнира юных физиков (внедрение новых форм организации муниципальных состязаний школьников в умении решать сложные исследовательские и научные проблемы, убедительно представлять свои решения, отстаивать их в дискуссиях). | По графику | Приказ по отделу образования; Определение ОУ в качестве площадки по проведению муниципальных этапов Всероссийского турнира юных физиков | Отдел образования Районный методический центр |
|  | Организация муниципальной(ых) площадки(ок) по проведению муниципальных этапов Всероссийского химического турнира (внедрение новых форм организации муниципальных состязаний школьников в умении решать сложные исследовательские и научные проблемы, убедительно представлять свои решения, отстаивать их в дискуссиях). | По графику | Приказ по отделу образования; Определение ОУ в качестве площадки по проведению муниципальных этапов Всероссийского турнира юных химиков | Отдел образования Районный методический центр |
|  | Разработка муниципальной дорожной карты «Обеспечение ОО компьютерами и ноутбуками» | Ежегодно Август, декабрь 2022-2026 | Дорожная карта «Обеспечение ОО современной компьютерной техникой»; Формирование заявки в администрацию Оснащение ОО компьютерами и ноутбуками, обеспечение в образовательных организациях условий отвечающих современным требованиям к образовательному процессу; | Администрация МР Отдел образования |
|  | Проведение анализа доли участников ОГЭ, перешедших в 10-й класс после завершения основного общего образования для получения среднего общего образования | Сентябрь ежегодно | Выявление доли учащихся изъявивших обучаться в средней школе. На текущий момент доля таких лиц составляет 62%. Отчет формы ОО-1. Утвержденная справка классов комплектов | Отдел образования |
|  | Выявление потребностей и профессиональных дефицитов учителей информатики | Ежегодно Май-август | Аналитическая справка по ОУ; Обеспечение школ района учителями специалистами. Достижение среднего, затем и высокого уровня подготовки выпускников школ к сдаче ГИА | Отдел образования РМЦ |
|  | Формирование муниципальной заявки и обеспечение профессиональной переподготовки, повышения квалификации учителей информатики по программированию (на основе заявок ОО и выявленных дефицитов) | По плану ДИРО | Договор с ДИРО; Обеспечение высокого уровня подготовки учителей информатики | Отдел образования ДИРО |
|  | Проведение муниципальных семинаров по изучению языков программированию на уроках информатики | По плану отдела образования | Приобретение опыта создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи информационных объектов с помощью современных программных средств; Приказ по отделу образования План- программа семинара | РМЦ |
|  | Организация муниципальной площадки по проведению муниципальных этапов Всероссийского олимпиад по информатике | Октябрь 2021г. | Издание приказа о проведении муниципальных этапов Всероссийской олимпиады школьников на базе МБОУ «Каратинская СОШ»; Подготовка технической инфраструктуры; Протокол | Отдел образования МБОУ «Каратинская СОШ» |
|  | Разработка ежегодного муниципального плана работы для достижения целевых показателей федерального проекта «Успех каждого ребенка» | В течение года (до 2024г.) | План «Реализация проекта «Успех каждого ребенка» в рамках национального проекта «Образование» ; Размещение на сайте; Обеспечение достижения целевых показателей |  |
|  | Разработка и реализация муниципальной дорожной карты по охвату детей в системе «Навигатор дополнительного образования детей» | 2022-2026гг. | Дорожная карта по охвату детей МР «Ахвахский район» в системе «Навигатор дополнительного образования детей»; Достижение показателя реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных программами дополнительного образования через АИС «Навигатор дополнительного образования» | Отдел образования Муниципальный опорный центр |
|  | Организация и проведение муниципального мониторинга охвата детей в возрасте от 5 до18 лет дополнительными образовательными программами технической и естественнонаучной направленностей. | ежегодно Сентябрь,январь | Анализ охвата детей в возрасте от 5 до18 лет дополнительными образовательными программами в каждом сельском поселении; Аналитическая справка; Достижение целевых показателей; Выявление и развитие способностей для успешности каждого ребѐнка в образовательном процессе |  |
|  | Организация и проведение муниципального мониторинга социального заказа на услуги в сфере дополнительного образования детей (выявление предпочтений детей и родителей по профилю секций и кружков дополнительного образования) | Ежегодно Сентябрь, май | Помощь в выборе подходящих секций и кружков дополнительного образования Данные АИС «Навигатор»; Аналитическая справка по итогам мониторинга родительских заявок | Отдел образования, МОЦ |
|  | Создание муниципального ресурсного (опорного) центра дополнительного образования детей, осуществляющего организационное, методическое и аналитическое сопровождение и мониторинг развития системы дополнительного образования детей (В муниципалитете создан МОЦ на базе Центра дополнительного образования детей) | 2021г. | Постановление администрации МР «Ахвахский район» «О создании муниципального опорного центра»; Создание условий для обеспечения эффективной системы взаимодействия в сфере дополнительного образования детей в рамках реализации современных дополнительных общеобразовательных,программ различной направленности, обеспечивающей достижение показателей развития системы дополнительного образования детей. | Администрация МР «Ахвахский район», Отдел образования |
|  | Разработка плана модернизации материально-технической базы учреждений, реализующих программы дополнительного образования, и создания новых мест дополнительного образования детей | Ежегодно Сентябрь, декабрь | Максимальный охват детей, подростков и молодежи дополнительным образованием, усовершенствование и докомплектование материально-технической базы; Муниципальный план модернизации материально-технической базы учреждений ДО | Администрация МР Отдел образования, ОУ |
|  | Формирование муниципальной заявки и обеспечение повышения квалификации педагогов дополнительного образования детей (на основе заявок ОО и выявленных дефицитов) | Ежегодно По графику ДИРО | Договор с ДИРО; Обеспечение высокого уровня подготовки педагогов дополнительного образования | Отдел образования ДИРО |
|  | Организация и проведение муниципального мониторинга на качественное обновление дополнительных образовательных программ, обеспечивающих самореализацию обучающихся в современных социально-экономических условиях | ежегодно | Контроль над реализацией дополнительных образовательных программ, | Отдел образования РМЦ |
|  | Организация и проведение муниципального семинара «Навигатор. Новые возможности дополнительного образования». | Ежегодно сентябрь | Информирование о специфике и значимости персонифицированного финансирования; Ознакомление педагогов с структурными разделами системы; Обучение педагогов работе в системе. Приказ по отделу образования о проведении семинара; План; протокол; Размещение на сайте | Отдел образования МОЦ |
|  | Организация и проведение информационной кампании среди родительской общественности о введении системы персонифицированного финансирования (проведение собраний, организация групповых и индивидуальных консультаций о возможностях дополнительного образования детей через платформу «Навигатор дополнительного образования детей», распространение буклетов, размещение баннеров на территории МО) | В течение года | Информирование потребителей услуг о новых возможностях дополнительного образования; Обеспечение открытости деятельности системы дополнительного образования в районе; Протоколы родительских собраний; публикации в СМИ, размещение информации на сайте и в соцсетях | Отдел образования РМЦ МОЦ |
|  | Организация и проведение муниципального мониторинга по регистрации детей от 5 до 18 лет в АИС «Навигатор дополнительного образования детей» | В течение года | Анализ охвата детей в возрасте от 5 до18 лет дополнительными образовательными программами; Достижение целевых показателей; Данные АИС «Навигатор» | Отдел образования МОЦ |
|  | Организация и проведение муниципальных конкурсов и мероприятий по выявлению способностей детей | Ежегодно По плану отдела образования; По плану Минобрнауки (муниц.этапы конкурсов) | Выявление и развитие способностей для успешности каждого ребѐнка в образовательном процессе; Приказ по отделу образования, положение конкурса, протокол | Отдел образования РМЦ |
|  | Проведение муниципальной информационной кампании по популяризации проекта «ПроеКТОриЯ» | В течение года | Размещение информации на официальных сайтах ОО, на страницах соцсетей, публикации в СМИ; Информирование целевой аудитории о возможностях проекта, его целях и задачах | Отдел образования, РМЦ, образовательные организации |
|  | Организация работы по реализации проекта «ПроеКТОриЯ» | Весь период | Помощь школьникам в открытии своих способностей и ранняя профессиональная ориентация | Отдел образования, РМЦ, образовательные организации |
|  | Организация участия обучающихся МО в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «ПроеКТОриЯ», направленных на раннюю профориентацию | Весь период | Просмотр открытых онлайн-уроков; Расширение кругозора учащихся на профессиональную ориентацию, навигация по существующим профессиям, вовлечение детей в решение проектных задач. | Отдел образования, РМЦ, образовательные организации |
|  | Проведение муниципальной информационной кампании по популяризации проекта «Билет в будущее» | В течение года | Информирование целевой аудитории о возможностях проекта, его целях и задачах Размещение информации на официальных сайтах ОО, на страницах соцсетей, публикации в СМИ; Обеспечение активного участия и регистрации. | Отдел образования, РМЦ, образовательные организации |
|  | Организация и проведение муниципального мониторинга вовлеченности учащихся 6-11 классов общеобразовательных организаций в реализацию проекта «Билет в будущее» | В течение года | Анкетирование обучающихся; Формирование у обучающихся способности строить свою образовательную и карьерную траекторию, осознанно выбирать будущий профессиональный путь. | Отдел образования, РМЦ, образовательные организации |
|  | Организация муниципальной методической службой участия обучающихся 6-11 классов в реализации проекта «Билет в будущее», получение обучающимися рекомендаций по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» | В течение года | Знакомство с конкретными профессиями, целенаправленное погружение в приоритетную профессию; Выбор учащимися образовательной и карьерной траектории; План работы по реализации проекта | Отдел образования, РМЦ, образовательные организации |
|  | Организация и проведение муниципальной службой индивидуальной и групповой работы с родителями (законными представителями) по содействию в выборе профессии «Слагаемые выбора профиля обучения и направления дальнейшего образования» | В течение года Ноябрь-декабрь | График проведения родительских собраний; Учет в выборе будущей профессии личностных качеств ребенка, необходимых ему в определенной специальности; Информирование родителей об ошибках, возникающих при профессиональном самоопределении и способах их предупреждения и разрешения; Протоколы родительских собраний | Отдел образования, образовательные организации (психологи) |
|  | Диагностика профессиональных склонностей выпускников 9 классов | Ежегодно ноябрь | Результаты анкетирования; Выявление профессиональных интересов учащихся; Выдача рекомендаций; Получение сведений для предварительной ориентировки в интересах и склонностях 9-классников | Психологи, социальные педагоги |
|  | Проведение родительского собрания по вопросу «Поступление и обучение в профильных классах» | Сентябрь ежегодно | Помощь родителям в выявлении склонности к определенным специальностям у выпускников, помощь в выборе профессии. Протоколы родительских собраний | Отдел образования, образовательные организации |
|  | Проведение анализа прогнозов профориентации выпускников 9, 11-ых классов (вопросы трудоустройства и поступления в профессиональные учебные заведения) | В начале учебного года | Анализ рынка труда. Подготовка нужных специалистов для нужд экономики | Центр занятости населения( по согласованию), отдел образования |
|  | Разработка муниципальной дорожной карты по созданию условий для существенной дифференциации содержания обучения старшеклассников с широкими и гибкими возможностями построения школьниками индивидуальных образовательных программ | В перспективе | Внедрение профильного обучения в выпускных классах, помощь в выборе профессии | Отдел образования, образовательные организации |
|  | Формирование на муниципальном уровне равного доступа к полноценному образованию разным категориям обучающихся в соответствии с их способностями, индивидуальными склонностями и потребностями на основе реализации сетевой модели организации профильного обучения | В перспективе | Внедрение профильного обучения в выпускных классах, помощь в выборе профессии | Отдел образования, образовательные организации |
|  | Проведение муниципальных круглых столов с приглашением представителей профессиональных образовательных организаций для расширения возможностей социализации обучающихся, обеспечения преемственности между общим и профессиональным образованием, более эффективной подготовки выпускников школы к освоению программ профессионального образования | 2022-2026 В течение года Сентябрь-февраль | Помощь в выборе профессии; Размещение на сайтах | Отдел образования, ВУЗЫ и ССУЗы |

- Направление «Управление системой общего образования»

# 1. Текущая ситуация и цель реализации мероприятий по направлению

3.1 Доля муниципальных образовательных организаций, имеющих признаки необъективности по результатам ВПР составляет 0,13  %, т.е. 2    образовательные организации – Каратинская и Изанинская СОШ.

# 3.2. Механизмы управления качеством образования находятся в процессе

# 3.3. Организация и проведение ГИА в МР «Ахвахский район»  на протяжении последних 6 лет  проходит без технологических сбоев и нарушений. Не было нареканий и замечаний ни со стороны уполномоченных ГЭК, ни со стороны общественных наблюдателей.

# 3.4. Ежегодно по результатам ГИА в муниципалитете проводится рейтинг школ, который в дальнейшем используется для принятия управленческих решений, для организации курсов повышения квалификации, для определения сильных и слабых сторон.

# Также издаются приказы, положения, разрабатываются «дорожные карты»  и другие НПА в части организации и проведения ГИА.

# 3.6. Численность детей дошкольного возраста от 0 до 7 лет составляет 1135 . Дошкольным образованием охвачено 649   детей, т.е 57,2  %.

# В ряде населенных пунктов (с.Анчих, Арчо, Маштада, Тлисси, Верхнее Инхело)  отсутствуют детские дошкольные учреждения Администрацией МР « Ахвахский район» планируется  открытие дошкольных групп при школах и ГКП (группы кратковременного пребывания)

# 3.7. Доля педагогических работников, имеющих первую и высшую квалификационную категорию составляет 25 %.

# 3.8. Доля педагогов, прошедших курсы повышения квалификации в формате непрерывного образования составляет 55  %.

# 3.9. Средняя заработная плата работников в сфере дополнительного образования по состоянию на октябрь месяц составляет 26 246, 3

(необходимо дать краткую информацию по данному направлению с описанием текущего состояния, анализа проблем, контекстных данных, целевых ориентиров)

# 2. Ключевые показатели эффективности

| ##### 3.1. | ##### Объективность оценочных процедур | Доля муниципальных образовательных организаций, имеющих признаки необъективности по результатам ВПР (в %). ##### Шкала: 100 – очень хорошо; 0 – очень плохо. |
| --- | --- | --- |
| ##### 3.2. | ##### Эффективность механизмов управления качеством образования | Баллы по результатам муниципальных управленческих механизмов. Шкала: 902 балла – очень хорошо; 0 – очень плохо. |
| ##### 3.3. | ##### Эффективность организационно-технологического обеспечения проведения ГИА | Количество организационно-технологических нарушений ГИА, зафиксированных региональным РЦОИ и Рособрнадзором Шкала: 0 – очень хорошо. |
| ##### 3.4. | ##### Аналитика и интерпретация результатов ГИА | Количество муниципальных НПА (приказов, положений, дорожных карт, программ развития и др.), разработанных по итогам муниципального статистико-аналитического отчета по результатам ГИА (информация должна быть согласована с ГБУ ДПО ДИРО) ##### Шкала: 0 – очень плохо. |
|  | ##### Трудоустройство выпускников | Доля выпускников общеобразовательных организаций, с которыми заключены целевые договора на обучение от муниципалитета в текущем году (в %). Шкала: 100 – очень хорошо; 0 – очень плохо. |
| ##### 3.6. | ##### Доступность дошкольного образования | Отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет, получающих дошкольное образование, к общей численности детей в муниципалитете данной возрастной категории (в %). Шкала: 100 – очень хорошо; 0 – очень плохо. |
| ##### 3.7. | ##### Квалификация педагогов | Доля педагогических работников, имеющих первую и высшую квалификационную категорию (в %). Шкала: 100 – очень хорошо; 0 – очень плохо. |
| ##### 3.8. | ##### Вовлечение педагогов в национальную систему педагогического роста | Доля педагогов, прошедших курсы повышения квалификации в формате непрерывного образования (в %). Шкала: 100 – очень хорошо; 0 – очень плохо. |
| ##### 3.9. | ##### Средняя заработная плата работников в сфере дополнительного образования | Отношение размера средней заработной платы работников в сфере дополнительного образования в муниципалитете к индикативному значению показателя, установленному в соответствии с «майскими Указами Президента РФ». Шкала: 0,8 и менее – очень плохо; 0,8 -1 – плохо; 1 и более – очень хорошо. |

| Наименование ключевого показателя эффективности |  | Единица измерения | Текущее значение | Плановый период |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 3.1. | Объективность оценочных процедур | % | 0.13 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. | Эффективность механизмов управления качеством образования | баллы | Не проведено пока | 300 | 500 | 600 | 800 | 900 |
| 3.3. | Эффективность организационно-технологического проведения ГИА | ед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4. | Аналитика и интерпретация результатов ГИА | ед | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 3.5. | Трудоустройство выпускников | % | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3.6. | Доступность дошкольного образования | % | 57,2 | 51 | 51 | 52 | 55 | 57 |
| 3.7. | Квалификация педагогов | % | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| 3.8. | Вовлечение педагогов в национальную систему педагогического роста | % | 55 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| 3.9. | Средняя заработная плата работников в сфере дополнительного образования | ед | 1.00 | 1.03 | 1.04 | 1.05 | 1.06 | 1.08 |

# Перечень мероприятий по направлению

| № п/п | Мероприятие | Срок | Контрольный результат | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Разработка ежегодной муниципальной «Дорожной карты» по повышению объективности результатов оценочных процедур (ВПР, ГИА и др.) и олимпиад школьников (на основе результатов федеральных и региональных мониторингов объективности процедур оценки качества образования) | ежегодно | Организованное и объективное проведение оценочных процедур( ВПР, ГИА); Приказ по утверждению «Дорожной карты» | Отдел образования, МБУ«Ахвахский РМЦ» |
|  | Организация и проведение муниципальных проверок ВПР независимыми экспертами - межшкольными предметными комиссиями, муниципальными предметными комиссиями. | В соответствии с графиком проведения ВПР | Приказ по отделу образования о создании комиссии по проведению проверок ВПР; Обеспечение объективности результатов оценочных процедур; | Отдел образования, МБУ«Ахвахский РМЦ» |
|  | Формирование и обучение муниципального корпуса независимых общественных наблюдателей при проведении ВПР, иных оценочных процедур (ОП), олимпиад школьников. | Ежегодно Сентябрь-октябрь | Обеспечение качественной работы общественных наблюдателей в каждой ОО при проведении ВПР. , | Отдел образования,РМЦ |
|  | Организация проведения выборочной перепроверки работ участников школьных этапов ВсОШ муниципальных олимпиад при наличии результатов, значительно отличающихся от средних результатов | По мере выявления необъективности | Обеспечение объективности; Обеспечение участия учителей –экспертов в работе предметных комиссий,в выборочной перепроверке работ участков ВсОШ; Приказ о создании комиссии | Отдел образования РМЦ |
|  | Организация общественного наблюдения в ОО при проведении ВПР, иных ОП и олимпиад школьников. | Ежегодно сентябрь | Общественный контроль, обеспечение объективности; Контроль в ОО, находящихся в зоне риска по обеспечению объективности проведения процедур с раннее выявленными признаками необъективности результатов ВПР; Формирование корпуса общественных наблюдателей; Обращение к общ.организациям, общественности сел | Отдел образования Образовательные организации |
|  | Проведение анализа эффективности работы методических служб (объединений) по повышению объективности оценки образовательных результатов | Ежегодно Июнь-август | Использование результатов анализа для принятия управленческих решений; Приказ по отделу образования | Отдел образования |
|  | Разработка плана мероприятий по совершенствованию системы управления качеством образования на уровне МР (на основе данных мониторинга Муниципальных управленческих механизмов). | Ежегодно сентябрь | Приказ по утверждению плана; Применение данных мониторинга для принятия управленческих решений | Отдел образования |
|  | Разработка муниципальной дорожной карты по формированию условий доступности образовательной среды в ОО для детей с ОВЗ | Ежегодно сентябрь | Постановление МР по утверждению «Дорожной карты»; Создание условий для беспрепятственного доступа в ОО детей с ОВЗ | Учредитель, образовательные организации |
|  | Муниципальная справка по итогам анализа отчетов ОО о самообследовании. | Ежегодно август | Справка по итогам анализа отчетов ОО; Размещение на сайтах; Информация может быть применена для улучшения материально-технической базы ОО | Учредитель, отдел образования |
|  | Ежегодный муниципальный мониторинг «Обеспечение реализации ООП в ОО муниципалитета на основе анализа условий требований ФГОС» | Январь, май ежегодно | Надлежащий контроль над реализацией ООП в соответствии с ФГОС Аналитическая справка; Размещение на сайте | Отдел образования, РМЦ |
|  | Разработка рекомендаций по совершенствованию муниципальной образовательной системы на основе Ежегодный муниципальный мониторинг «Обеспечение реализации ООП в ОО муниципалитета на основе анализа условий требований ФГОС» | Сентябрь ежегодно | Обеспечение полной реализации ООП образовательными организациями, благодаря рекомендациям рабочей группы. Аналитическая справка | Отдел образования, РМЦ |
|  | Формирование методических рекомендаций для муниципальных ОО по работе с детьми с особыми образовательными потребностями. Контроль формирования и реализации индивидуальных образовательных маршрутов для таких учащихся. | Сентябрь ежегодно | Реализация адаптированных ОП для детей с особыми образовательными потребностями, методическая помощь педагогам, работающих с детьми с особыми образовательными потребностями. Аналитическая справка | Отдел образования, РМЦ |
|  | Повышение эффективности управленческой деятельности по вопросам совершенствования условий для обеспечения реализации ФГОС и качества образования. | постоянно | Максимально полная реализация ООП в соответствии с ФГОС и повышение качества образования. Аналитическая справка | Отдел образования, РМЦ |
|  | Муниципальный анализ результатов оценочных процедур по итогам Всероссийских проверочных работ | ежегодно | Информация для принятия управленческих решений, для внеплановых курсов повышения квалификации; Аналитическая справка | Отдел образования, РМЦ |
|  | Анализ и корректировка планов работы муниципальных и школьных методических объединений. | Сентябрь-октябрь | Совершенствование работы муниципальных и школьных методических объединений. Аналитическая справка | Отдел образования Районный методический центр |
|  | Уточнение контингента и списков детей на новый учебный год, распределение детей по группам, уточнение данных по детям, идущим в школу. | Апрель, август, сентябрь ежегодно | Формирование класс-комплектов в разрезе образовательных организаций, наличие банка данных об учащихся школ; Комплектование групп ДОУ | Отдел образования, РМЦ |
|  | Организация и проведение муниципальных семинаров для руководителей и заместителей руководителей ОО по УВР по вопросам управления качеством образования | Сентябрь ежегодно В течение учебного года по мере необходимости. | Информирование и ознакомление администраций школ с вопросами управления качеством образования с принятыми поправками в Закон об образовании» и другими НПА. Приказ о проведении семинара, Протокол и Положение семинара. | Отдел образования, РМЦ |
|  | Разработка ежегодного муниципального плана работы («Дорожная карта») по организационно-технологическому обеспечению, организации и проведению государственной итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего образования | Сентябрь ежегодно | Полная подготовка и организованное проведение ГИА. Приказ об утверждении «Дорожной карты». | Отдел образования, РМЦ |
|  | Мониторинг соответствия технической оснащенности пунктов проведения экзаменов методическим требованиям Рособнадзора и ежегодное обновление материально-технической базы | Ежегодно Февраль-май | Полная подготовка и организованное проведение ГИА. Заявка в администрацию по тех.оснащению (по мере необходимости) Аналитическая справка. Протокол о готовности ППЭ | Отдел образования, РМЦ |
|  | Разработка муниципальных НПА по вопросам организации и проведению ГИА | Ежегодно Ноябрь-август | Полная подготовка и организованное проведение ГИА. Постановления, приказы, положения. | Администрация района, отдел образования |
|  | Организация и проведение ежегодных апробаций ГИА (в соответствии с графиком РЦОИ) | Ежегодно ( согласно графику) | Полная подготовка и организованное проведение ГИА, выявление проблем и оперативное устранение технических и иных сбоев. Приказ, аналитическая справка; Протокол результатов | Отдел образования, ППЭ, РМЦ |
|  | Информационная поддержка всех участников образовательного процесса по вопросам организации и проведения ГИА | Ежегодно, постоянно | Своевременное и полноценное информирование всех участников ГИА с целью исключения нарушений порядка проведения ГИА, возможных опозданий и прочее; Встречи с выпускниками; Размещение на сайтах информации, местных СМИ. | Отдел образования, ППЭ, РМЦ, образовательные организации |
|  | Подготовка и проведение муниципальных родительских собраний по актуальным вопросам государственной итоговой аттестации | Ежегодно Ноябрь,январь,май | Своевременное и исчерпывающее информирование родителей выпускников по вопросам ГИА, доведение до родителей о недопустимости нарушений порядка проведения ГИА, об ответственности перед законом за нарушения и т.д. Протоколы родительских собраний. | Отдел образования, ППЭ, РМЦ, образовательные организации |
|  | Организация и проведение муниципальной акции «ЕГЭ для родителей» (ежегодно в соответствии с региональным графиком) | Ежегодно В соответствии с графиком | Ознакомление родителей с процедурой проведение ГИА. Размещение информации на сайтах. | Отдел образования, ППЭ, РМЦ, образовательные организации |
|  | Организация и обучение лиц, привлекаемых к ГИА (организаторов в аудитории и вне аудитории) на основе анализа типичных ошибок и видеометок | Ежегодно, апрель,май | Полная подготовка и организованное проведение ГИА, исключение типичных ошибок при проведении ГИА, подбор организаторов с высоким (или хотя бы со средним) уровнем профессионализма. Семинар, протокол, положение семинара. | Отдел образования, РМЦ, образовательные организации, руководитель ППЭ, муниципальный координатор, |
|  | Ежегодный анализ результатов ГИА (по муниципалитету) | ежегодно | Рейтинг школ по итогам ГИА. Применение результатов ГИА для принятия управленческих решений, выявление школ с низкими образовательными показателями, организация курсов повышения квалификации. Рейтинговая таблица. | Отдел образования |
|  | Разработка дорожной карты по повышению качества образования (по итогам муниципального статистико-аналитического отчета по результатам ГИА) | ежегодно | Выявление «сильных» и «слабых» сторон качества образования по результатам ГИА, применение данных для управленческих решений. Приказ об утверждении Дорожной карты. | Отдел образования |
|  | Формирование муниципального плана организации и проведения выездных семинаров (совещаний) для административных команд ОО, в т.ч. по вопросам анализа и использования результатов оценки качества образования | Ежегодно в начале учебного года | Подготовка руководящих лиц ОО и учителей к использованию результатов оценок качества образования, поднятие профессионализма руководителей и учителей с целью повышения качества образования. Приказ об утверждении плана, протоколы совещаний, семинаров. | Отдел образования |
|  | Формирование списка педагогов, чьи выпускники показали низкие образовательные результаты ГИА, для участия в адресных программах повышения квалификации | По плану ДИРО | Список педагогов для направления на КПК | Отдел образования ДИРО |
|  | Разработка адресных рекомендаций для ОО по повышению качества образовательных результатов (в соответствии с рекомендациями в САО по результатам ГИА) | Ежегодно Август-сентябрь | Достижение высоких результатов ГИА. Индивидуальные рекомендации для каждой ОУ по итогам ГИА | Отдел образования, ДИРО, РМЦ |
|  | Обеспечение различных форм стимулирования на уровне муниципалитета студентов-выходцев из данного МО, обучающихся по педагогическим профилям. | 2022-2026 | Мотивация к поступлению на педагогические ВУЗы, поднятие престижа педагога, в конечном итоге получение специалистов высокого уровня. | Администрация района, меценаты |
|  | Обеспечение строительства новых учреждений дошкольного образования в соответствии с установленными требованиями. | 2022-2026гг. (в перспективе) | Участие в федеральных, региональных проектах по строительству типовых зданий ДОУ; Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства | МР «Ахвахский район» |
|  | Контроль за регистрацией заявлений на место в ДОО и отказом от него | Весь период | Обеспечение обработки заявлений в соответствии с датами подачи, льготами, преимущественным правом и годами поступления. Функционирование АИС «ЭДС»в соответствии с требованиями; Организация приема дошкольников в ДОУ | МБУ « Ахвахский РМЦ»; ДОУ |
|  | Обеспечение развития вариативных форм дошкольного образования | 2022-2026гг | Охват дошкольным образованием детей в населенных пунктах, где отсутствуют ДОУ; Постановление администрации МР | Администрация МР «Ахвахский район» Отдел образования |
|  | Создание дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях для детей в возрасте от 3 до 7 лет. | 2022-2026гг | Обеспечение полной доступности дошкольного образования от 3 до 7 лет. Увеличение проектной мощности ДОУ за счет реконструкции зданий; Создание дошкольных групп, ГКП на базе школ, в населенных пунктах, где отсутствуют ДОО; Постановления администрации МР об открытии групп | Администрация МР «Ахвахский район» |
|  | Разработка муниципального плана работы по внедрению и сопровождению национальной системы учительского роста педагогических работников | Ежегодно Август-сентябрь | Приказ по утверждению муниципального плана; Повышение уровня профессионализма учителей | Отдел образования РМЦ |
|  | Организация муниципальной методической службой консультационной поддержки педагога-соискателя квалификационной категории | В течение года | Присвоение желаемой квалификации педагогу; Оказание всестороннего содействия педагогу в построении и реализации индивидуального маршрута подготовки к предстоящей аттестации. Банк данных | Районный методический центр |
|  | Формирование и ежегодная актуализация муниципального электронного реестра педагогических работников | сентябрь | Банк данных педагогических работников района | РМЦ |
|  | Повышение квалификации педагогов по работе с детьми с особыми образовательными потребностями | По плану ДИРО | Обеспечение реализации адаптированных ОП для детей с особыми образовательными потребностями; Повышение уровня профессионализма учителей; Договор с ДИРО |  |
|  | Обучение специалистов по воспитательной работе и классных руководителей в рамках модуля воспитательной работы в программе курсов повышения квалификации и переподготовки педагогических и руководящих работников. | По плану ДИРО | Рост мастерства учителей, классных руководителей; Усовершенствование организации воспитательной работы в ОУ; Договор с ДИРО | Отдел образования ДИРО |

- Направление «Развитие функциональной грамотности»

- Текущая ситуация и цель реализации мероприятий по направлению

# Определены базовые школы по шести направлениям, а также создана муниципальная команда методистов по всем видам функциональной грамотности

# 2. Ключевые показатели эффективности

| ##### 4.1. | ##### Наличие ежегодного плана мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся образовательных организаций | ##### Наличие развернутого муниципального плана мероприятий по развитию функциональной грамотности, включающего развитие всех видов функциональной грамотности. ##### Шкала: 1 – очень хорошо; 0 – очень плохо. |
| --- | --- | --- |
| ##### 4.2. | ##### Анализ результатов участия школьников в региональных олимпиадах по читательской грамотности | Доля муниципальных ОО, представивших школьные команды на региональную олимпиаду (в %). Шкала: 100 – очень хорошо; 0 – очень плохо. |
| ##### 4.3. | ##### Анализ результатов участия школьников в региональных олимпиадах математической грамотности | Доля муниципальных ОО, представивших школьные команды на региональную олимпиаду (в %). Шкала: 100 – очень хорошо; 0 – очень плохо. |
| ##### 4.4. | ##### Анализ результатов участия школьников в региональных олимпиадах по естественнонаучной грамотности | Доля муниципальных ОО, представивших школьные команды на региональную олимпиаду (в %). Шкала: 100 – очень хорошо; 0 – очень плохо. |
| ##### 4.5. | ##### Анализ результатов участия школьников в региональных олимпиадах по финансовой грамотности | Доля муниципальных ОО, представивших школьные команды на региональную олимпиаду (в %). Шкала: 100 – очень хорошо; 0 – очень плохо. |
| ##### 4.6. | ##### Анализ результатов участия школьников в региональных олимпиадах по креативному мышлению | Доля муниципальных ОО, представивших школьные команды на региональную олимпиаду (в %). Шкала: 100 – очень хорошо; 0 – очень плохо. |
| ##### 4.7 | ##### Анализ результатов школьников в региональных олимпиадах по глобальным компетенциям | Доля муниципальных ОО, представивших школьные команды на региональную олимпиаду (в %). Шкала: 100 – очень хорошо; 0 – очень плохо. |
| ##### 4.8. | ##### Повышение квалификации педагогических работников муниципальных образовательных организаций по функциональной грамотности | Доля педагогических работников, прошедших курсы повышения квалификации по функциональной грамотности (в %) Шкала: 100 – очень хорошо; 0 – очень плохо. |

| Наименование ключевого показателя эффективности |  | Единица измерения | Текущее значение | Плановый период |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| ##### 4.1. | ##### Наличие ежегодного плана мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся образовательных организаций | ед | В процессе |  |  |  |  |  |
| ##### 4.2. | ##### Результаты региональных олимпиад по читательской грамотности | % | 0 |  |  |  |  |  |
| ##### 4.3. | ##### Результаты региональных олимпиад по математической грамотности | % | 0 |  |  |  |  |  |
| ##### 4.4. | ##### Результаты региональных олимпиад по естественнонаучной грамотности | % | 0 |  |  |  |  |  |
| ##### 4.5. | ##### Результаты региональных олимпиад по финансовой грамотности | % | 0 |  |  |  |  |  |
| ##### 4.6. | ##### Результаты региональных олимпиад учащихся по креативному мышлению | % | 0 |  |  |  |  |  |
| ##### 4.7. | ##### Результаты региональных олимпиад учащихся по глобальным компетенциям | % | 0 |  |  |  |  |  |
| ##### 4.8. | ##### Повышение квалификации педагогических работников муниципальных образовательных организаций по функциональной грамотности | % | 0 |  |  |  |  |  |

# Перечень мероприятий по направлению

| № п/п | Мероприятие | Срок | Контрольный результат | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Разработка ежегодного муниципального плана мероприятий, направленных на формирование функциональной грамотности обучающихся | Сентябрь ежегодно | Приказ об утверждении плана мероприятий, направленных на оценку и формирование функциональной грамотности обучающихся | Отдел образования |
|  | Формирование муниципальной методической команды по развитию функциональной грамотности обучающихся (не менее 6 методистов по всем видам функциональной грамотности) | Сентябрь ежегодно | Приказ по отделу образования о создании муниципальной методической команды по всем видам ФГ | Муниципальная методическая служба- МБУ «Ахвахский РМЦ |
|  | Формирование перечня муниципальных опорных образовательных организаций по развитию функциональной грамотности (не менее 6 – по каждой из видов грамотности) | В начале учебного года | Отбор муниципальных опорных ОО по развитию ФГ |  |
|  | Разработка муниципальными методическими командами дорожных карт по реализации концепций учебных предметов, (предметных областей) в части формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся и внедрения в учебный процесс банка заданий для оценки функциональной грамотности | В начале учебного года | Приказ по утверждению Дорожных карт; Усовершенствование методики образовательного процесса по функциональной грамотности | Муниципальная методическая служба- МБУ «Ахвахский РМЦ |
|  | Обеспечение участия муниципальной методической команды и школьных координаторов с созданной региональной инфраструктурой для сетевого взаимодействии по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности педагогов и обучающихся | В соответствии с планом работы | Соглашение о сетевом взаимодействии; Повышение профессиональных компетенций | Муниципальная методическая служба- МБУ «Ахвахский РМЦ ОО |
|  | Формирование базы данных учителей, участвующих в развитии функциональной грамотности обучающихся 8-9 классов по всем видам грамотности |  | Банк данных учителей | Муниципальная методическая служба- МБУ «Ахвахский РМЦ |
|  | Создание и организация муниципальных консультационных площадок сопровождения общеобразовательных учреждений по вопросам формирования функциональной грамотности | Сентябрь ежегодно | Консультационные площадки на базе РМЦ; Освоение педагогами методики образовательного процесса в соответствии с целью и задачами плана | Муниципальная методическая служба- МБУ «Ахвахский РМЦ |
|  | Методическая поддержка муниципальной командой педагогических и управленческих кадров ОО по вопросам формирования функциональной грамотности |  | Семинары, размещение информации на сайте Повышение профессиональных компетенций, рост мастерства | МБУ «Ахвахский РМЦ» ОО |
|  | Проведение муниципальной олимпиады для школьных команд по креативному мышлению | Ежегодно По графику | Приказ, положение об Олимпиаде Оценка уровня сформированности у учащихся креативного мышления | МБУ «Ахвахский РМЦ» ОО ДИРО |
|  | Проведение муниципальной олимпиады для школьных команд по глобальным компетенциям | Ежегодно По графику | Приказ, положение об Олимпиаде Оценка уровня сформированности у учащихся глобальных компетенций | МБУ «Ахвахский РМЦ» ОО ДИРО |
|  | Создание методического банка лучших практик по формированию функциональной грамотности обучающихся | В течение года | Банк лучших практик по формированию функциональной грамотности обучающихся | Муниципальная методическая служба- МБУ «Ахвахский РМЦ |
|  | Проведение родительских собраний на муниципальном и школьном уровнях по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся | По графику | Информирование участников образовательного процесса, в т.ч. и родителей по вопросам реализации плана формирования функциональной грамотности. График,Протоколы родительских собраний | Отдел образования ОУ |
|  | Подготовка муниципальной заявки и обеспечение повышения квалификации педагогических работников образовательных организаций по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся (на основе выявленных дефицитов) | Ежегодно, В соответствии с планом ДИРО | Формирование заявки на КПК; Договор с ДИРО | Отдел образования ДИРО |
|  | Ежегодное формирование муниципальной базы данных обучающихся 8-9 классов для последующего рандомного формирования школьных команд и их участия в муниципальных и региональных мероприятиях по развитию всех видов функциональной грамотности |  | Банк данных учащихся 8-9 классов; Обеспечение на мероприятиях по развитию функциональной грамотности. |  |
|  | Разработка муниципальной методической командой адресных методических рекомендаций по внедрению в учебный процесс банка заданий для формирования и оценки функциональной грамотности по результатам межшкольного аудита |  | Методические рекомендации |  |
|  | Проведение ежегодного конкурса методических разработок по формированию всех видов функциональной грамотности (первый этап – заочный -конкурс разработок, второй – очный – открытое занятие). | Ежегодно По плану | Приказ о проведении конкурса; Положение о конкурсе; Итоговый протокол |  |
|  | Анализ результатов уровня сформированности читательской грамотности обучающихся муниципальных ОО | 2021-2022 по графику | Принятие управленческих решений на уровне муниципалитета в ОО по повышению качества образования и формированию функциональной грамотности обучающихся | Муниципальная методическая служба- МБУ «Ахвахский РМЦ» |
|  | Анализ результатов уровня сформированности математической грамотности обучающихся муниципальных ОО | ежегодно по графику | Принятие управленческих решений на уровне муниципалитета в ОО по повышению качества образования и формированию функциональной грамотности обучающихся | Муниципальная методическая служба- МБУ «Ахвахский РМЦ» |
|  | Анализ результатов уровня сформированности естественнонаучной грамотности обучающихся муниципальных ОО | ежегодно по графику | Принятие управленческих решений на уровне муниципалитета в ОО по повышению качества образования и формированию функциональной грамотности обучающихся | Муниципальная методическая служба- МБУ «Ахвахский РМЦ» |
|  | Анализ результатов уровня сформированности финансовой грамотности обучающихся муниципальных ОО | Ежегодно по графику | Принятие управленческих решений на уровне муниципалитета в ОО по повышению качества образования и формированию функциональной грамотности обучающихся | Муниципальная методическая служба- МБУ «Ахвахский РМЦ» |
|  | Анализ участия школьников муниципальных ОО в мероприятиях, направленных на повышение уровня сформированности креативного мышления муниципальных ОО | Ежегодно по графику | Принятие управленческих решений на уровне муниципалитета в ОО по повышению качества образования и формированию функциональной грамотности обучающихся | Муниципальная методическая служба- МБУ «Ахвахский РМЦ» |
|  | Анализ участия школьников муниципальных ОО в мероприятиях, направленных на повышение уровня сформированности глобальных компетенций муниципальных ОО |  | Аналитическая справка | Отдел образования ОУ |
|  | Участие в работе республиканской методической лаборатории по формированию функциональной грамотности | По плану ДИРО | Повышение уровня профессиональных компетенций педагогов | Муниципальные методические команды, РМЦ |
|  | Создание банка методических практик на сайте МОУО по формированию различных видов функциональной грамотности | Ежегодно (февраль 2022) | Банк лучших педагогических практик | Отдел образования |
|  | Участие обучающихся школ в конкурсах, олимпиадах различного уровня по развитию функциональной грамотности разных возрастных групп под руководством педагогов | Ежегодно По графику | Приказ, положение о конкурсе Оценка уровня сформированности у учащихся всех видов грамотности как составляющих функциональной грамотности | МБУ «Ахвахский РМЦ» ОО ДИРО |

V. Направление «Организация воспитательной работы»

1. Текущая ситуация и цель реализации мероприятий по направлению

5.1. Во всех ОО имеются программы воспитания  и календарные планы воспитательной работы в соответствии с требованиями законодательства РФ, согласно программе и плану  воспитательной работы обеспечивается достижение обучающимися личностных результатов, определенные ФГОС:

5.2.Анализ мероприятий Плана за  2019-2021г. по реализации в Республике Дагестан в 2021-2025 годах Стратегии развития воспитания в РФ, показал вовлеченность обучающихся  ОО района около 75%

5.3.На профилактическом учете ПДН с начала уч.года находится 1ученик 11кл. МБОУ «Каратинская гимназия».(управление ТС)

5.4. Во всех ОО района функционируют службы медиации для оказания помощи учащимся в конфликтных ситуациях.

5.5. В образовательных организациях не созданы консультационные центры для родителей по вопросам воспитания

5.6. Организация психолого-педагогического сопровождения образовательной деятельности во всех ОУ не предоставляется возможной, т.к. лишь в 3-х ОО района имеется штат психолога.

5.7. Учащиеся всех ОО вовлечены в общественные объединения (отряды  Юнармии, Наследники, Соколята, ТОКС).

##### 5.8. Доля обучающихся образовательных организаций, вовлеченных в мероприятия центров военно-патриотического воспитания, к числу обучающихся в образовательных организациях в муниципалитете 52 %). (Участие в военно-патриотических мероприятиях, играх)

5.9.

5.10.В РДШ зарегистрировано 678 учеников района и принимают участие во всех мероприятиях ОО.

5.11. Участие родителей в школьных мероприятиях (День матери, День пожилых и т.п.)

5.12. Доля волонтеров в общеобразовательных учреждениях от общего числа обучающихся 7-11 классов  20 % (по направлениям – социальное, экологическое,медицинское, культурное)

(необходимо дать краткую информацию по данному направлению с описанием текущего состояния, анализа проблем, контекстных данных, целевых ориентиров)

# 2. Ключевые показатели эффективности

| ##### 5.1. | ##### Наличие рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы в образовательных организациях в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации | Доля образовательных организаций, имеющих рабочую программу воспитания и календарный план воспитательной работы в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (в %). ##### Шкала: 100 – очень хорошо; 0 – очень плохо. |
| --- | --- | --- |
| ##### 5.2. | ##### Вовлечение обучающихся в мероприятия Плана по реализации в Республике Дагестан в 2021-2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года | Доля обучающихся, вовлеченных в мероприятия Плана по реализации в Республике Дагестан в 2021-2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года от общего числа несовершеннолетних муниципалитета (несовершеннолетний учитывается один раз независимо от того, в скольких мероприятиях он принял участие) (в %). Шкала: 100 – очень хорошо; 0 – очень плохо. |
| ##### 5.3. | ##### Снижение количества правонарушений, совершенных обучающимися образовательных организаций | Доля несовершеннолетних образовательных организаций, находящихся на профилактическом учете ПДН, КДН и ЗП от общего числа несовершеннолетних муниципалитета (в общем и отдельно по категории ПДН и категории КДН и ЗП) (в %). Шкала: 0 – очень хорошо; 100 – очень плохо. |
| ##### 5.4. | ##### Функционирование служб медиации (примирения) в образовательных организациях | Отношение количества общеобразовательных организаций, имеющих службы медиации (примирения) к общему количеству общеобразовательных организаций в муниципалитете. Шкала: 1 – очень хорошо; 0 – очень плохо. |
| ##### 5.5. | ##### Функционирование консультационных центров для родителей по вопросам воспитания | Отношение количества образовательных организаций, где созданы консультационные центры для родителей по вопросам воспитания, к общему количеству образовательных организаций в муниципалитете. Шкала: 1 – очень хорошо; 0 – очень плохо. |
| ##### 5.6. | ##### Психолого-педагогическое сопровождение образовательной деятельности | Отношение количества общеобразовательных организаций, где работают педагоги-психологи и социальные педагоги, к общему количеству общеобразовательных организаций в муниципалитете. Шкала: 1 – очень хорошо; 0 – очень плохо. |
| ##### 5.7. | ##### Вовлечение обучающихся в детские и молодежные объединения, реализующие свою деятельность в образовательных организациях | Доля детей, вовлеченных в общественные объединения, реализующие свою деятельность в образовательных организациях, к числу обучающихся в образовательных организациях в муниципалитете (в %). Шкала: 100 – очень хорошо; 0 – очень плохо. |
| ##### 5.8. | ##### Вовлечение обучающихся в мероприятия центров военно-патриотического воспитания | ##### Доля обучающихся образовательных организаций, вовлеченных в мероприятия центров военно-патриотического воспитания, к числу обучающихся в образовательных организациях в муниципалитете (в %). Шкала: 100 – очень хорошо; 0 – очень плохо. |
| ##### 5.9. | ##### Участие в образовательных программах и профильных сменах по развитию талантов обучающихся | Доля вовлеченных школьников в республиканские образовательные профильные смены к общему числу школьников в муниципалитете, в т.ч. в проекте «Большая перемена» (в %). Шкала: 100 – очень хорошо; 0 – очень плохо. |
| ##### 5.10 | ##### Российское движение школьников | Доля участников РДШ к общему числу обучающихся в муниципалитете (в %) (участники РДШ должны быть зарегистрированными на официальном сайте РДШ). Шкала: 100 – очень хорошо; 0 – очень плохо. |
| ##### 5.11. | ##### Вовлеченность родителей в социально-значимую деятельность учащихся | Количество муниципальных мероприятий, в которых родители вовлекаются в социально-значимую деятельность совместно с учащимися Шкала: 5 – очень хорошо, 0 – очень плохо |
| ##### 5.12 | ##### Развитие волонтерского движения | Доля волонтеров в общеобразовательных учреждениях от общего числа обучающихся 7-11 классов (%) Шкала: 50 – очень хорошо; 0 – очень плохо. |

| Наименование ключевого показателя эффективности |  | Единица измерения | Текущее значение | Плановый период |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 5.1. | Наличие рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы в образовательных организациях в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5.2. | Вовлечение обучающихся в мероприятия Плана по реализации в Республике Дагестан в 2021-2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года | % | 75 | 78 | 80 | 85 | 90 | 92 |
| 5.3. | Снижение количества правонарушений, совершенных обучающимися образовательных организаций | % | 0,0008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4. | Функционирование служб медиации (примирения) в образовательных организациях | ед | 0.87 | 0.87 | 0.93 | 100 | 100 | 100 |
| 5.5. | Функционирование консультационных центров для родителей по вопросам воспитания | ед | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1 |
| 5.6. | Психолого-педагогическое сопровождение образовательной деятельности | Ед | 0.266 | 0.33 | 0.4 | 0.47 | 0.53 | 0.6 |
| 5.7. | Вовлечение обучающихся в детские и молодежные объединения, реализующие свою деятельность в образовательных организациях | % | 69 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
| 5.8. | ##### Вовлечение обучающихся в мероприятия центров военно-патриотического воспитания | % | 50,4 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
| 5.9. | Участие в образовательных программах центров по выявлению и развитию талантов обучающихся | % | 10 | 15 | 28 | 30 | 35 | 45 |
| 5.10 | Российское движение школьников | % | 54 | 55 | 60 | 65 | 70 | 80 |
| 5.11 | Вовлеченность родителей в социально-значимую деятельность учащихся | ед | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| 5.12 | Развитие волонтерского движения | % | 20 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |

# Перечень мероприятий по направлению

| № п/п | Мероприятие | Срок | Контрольный результат | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Разработка, утверждение и реализация рабочей программы воспитания, и календарный план воспитательной работы в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и Республики Дагестан | Сентябрь-октябрь | Рабочая программа воспитания Календарный план воспитательной работы; Приказы об утверждении воспитательных программ ОО. Размещение на сайтах ОО. | Отдел образования Образовательная организация |
|  | Проведение муниципального мониторинга качества организации системы воспитательной работы и условий реализации рабочей программы воспитания, в том числе календарного плана воспитательной работы ОО. | В конце полугодий | Обновление содержания программы воспитания, внедрение форм и методов, основанных на лучшем педагогическом опыте, Аналитическая справка. Размещение информации на сайте ОО | Отдел образования |
|  | Проведение муниципальных корректирующих мероприятий, направленных на повышение качества системы воспитательной работы и условий реализации рабочей программы воспитания, в том числе календарного плана воспитательной работы ОО (на основе данных ежегодного муниципального мониторинга) | В конце полугодий | Аналитическая справка; Семинар, план проведения; Корректировка планов и программ | Отдел образования РМЦ ОО (зам.директора по ВР) |
|  | Разработка и реализация муниципального плана работы по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних. | В начале уч. года. Сентябрь | Формирование основ комплексного решения проблем профилактики правонарушения несовершеннолетних обучающихся, их соц.реабилитации Расширение кругозора учащихся по вопросам правовой культуры. Обеспечение социальной защиты детей и подростков. Приказ об утверждении плана работы. | Отдел образования Образовательные организации Инспектор ПДН, |
|  | Составление совместного муниципального плана работы с правоохранительными и судебными органами о проведении совместных мероприятий (лекции, встречи, консультации, работа с неблагополучными семьями и детьми из данной категории семей) | Ежегодно сентябрь | Оказание социально-педагогической помощи неблагополучной семье; создание благоприятного микроклимата для учащихся школы из семей «группы риска»;развитие ответственности взрослых за воспитание детей. Приказ об утверждении плана работы, согласование плана с РОВД. | Отдел образования Образовательные организации Инспектор ПДН |
|  | Участие в региональных мероприятиях, направленных на раннее выявление незаконного потребления наркотических и психотропных средств (В проведении социально-психологического тестирования обучающихся принимают участие 99% учащихся района 7- 11 классов на раннее выявление незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ) | По графику ДИРО | Обеспечение раннего выявления незаконного(немедицинского) потребления наркотических средств и психотропных веществ среди обучающихся. Организация разъяснительной работы с родителями и детьми; Согласие родителей на СПТ Аналитическая справка (по итогам СПТ) с ДИРО | Отдел образования Образовательные организации(Зам.директора по ВР, кл.руководители, педагоги- психологи) |
|  | Анализ моделей воспитательной работы, выявление лучших практик воспитательной работы, также профилактической работы, направленной предупреждение различного рода случаев проявления общественно опасного поведения подростков молодежи | В течении года. В соответствии с планом | Проведение профилактических мероприятий различного рода на обеспечение раннего выявления незаконного (немедицинского) потребления наркотических средств и психотропных веществ среди обучающихся и несовершеннолетних, профилактические мероприятия по предупреждению правонарушений. План работы по профилактике наркомании и табакокурения | Отдел образования РМЦ Образовательные организации |
|  | Создание и функционирование муниципальных консультационных центров для родителей по вопросам воспитания, с привлечением профессиональных психологов и социальных работников (размещение контактных данных и графиков работы на сайте МОУО) | В перспективе | Повышение компетентности родителей в вопросах образования и воспитания; Представление услуг психолого-педагогической, методической, консультативной помощи. | ОО,ОУ,РМЦ |
|  | Организация взаимодействия с религиозными организациями по вопросу духовно – нравственного воспитания. | В течении года В соответствии с планом | Сотрудничество в вопросах профилактики идеологии экстремизма и терроризма, предупреждения и предотвращения попадания представителей молодого поколения под влияние деструктивных идей; План мероприятий по духовно-нравственному воспитанию обучающихся | Отдел образования АТК района Отдел просвещения |
|  | Организация работы по вовлечению обучающихся в детские и молодежные объединения различной направленности (военно-патриотические, поисковые, научно-образовательные, волонтерские и др.), реализующих свою деятельность в ОО | Весь период | Предоставление возможности учащимся проявить себя, реализовать свой потенциал; развитие созидательной активности молодежи; замещение асоциального поведения социальным; гуманистическое и патриотическое воспитание; интеграция молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в жизнь общества стимулирование профессиональной ориентации; Аналитическая справка Отчет о проделанной работе | Отдел образования Образовательные организации |
|  | Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО» среди обучающихся общеобразовательных организаций области в рамках разработки и внедрения системы мотивации обучающихся образовательных организаций | По графику | Совместная работа с отделом спорта по внедрению комплекса ГТО среди школьников | Отдел образования Отдел спорта и молодежи МР |
|  | Муниципальные военно-патриотические мероприятия посвященные памятным датам (В районе регулярно проходят военно-патриотические мероприятия, приуроченные к памятным датам: районная военно-спортивная игра «А, ну-ка, парни!», муниципальный этап военно-патриотической игры «Победа». «Зарница», конкурс военной песни, мероприятия, приуроченные Дням воинской славы России и т.д.) | В соответствии с планом | Постановления МР, приказы ОО о проведении мероприятий; Патриотическое воспитание обучающихся; Подготовка к военной службе | Отдел образования Отдел спорта МР «Ахвахский район» |
|  | Организация работы школьных музеев (В районе лишь в одной ОУ имеется музей(этнографический), в остальных – музейные уголки) | Весь период | Организация работы школьных музеев в соответствии с «Примерным положением о музее образовательного учреждения (школьном музее)». Обеспечение выявления, сбора, сохранения и использования объектов культурного, исторического и природного наследия для формирования исторического и гражданского сознания учащихся, воспитания их патриотизма; | Образовательные организации |
|  | Межмуниципальные культурные мероприятия, направленные на развитие межнационального согласия и гражданского мира | По плану Минобрнауки РД | Приказ по отделу образования о проведении муниц этапа, об участии на зональном, региональном этапах; Размещение информации на сайте; | Отдел образования Образовательные организации |
|  | Проведение муниципальной акции «Сад памяти» ( В районе практикуется в начале мая посадка зеленых насаждений на территории ОО и других административных зданий) | май | Участие в международной акции учащихся и воспитанников ОО, сохранение памяти о Солдатах Победы; Создание «зеленых памятников» участникам ВОВ; Озеленение территории ОУ | Аминистрация МР Отдел образования Образовательные организации |
|  | Организация и проведение муниципальных соревнований по дворовому футболу (иные спортивные мероприятия) на кубок главы МО (В районе регулярно проходят спортивные мероприятия при поддержке и спонсорстве Главы района В начале октября состоялись соревнования по футболу) | В течение года | Пропаганда здорового образа жизни; популяризация футбола; развития физических качеств. Постановление администрации МР | Аминистрация МР Отдел образования Образовательные организации |
|  | Формирование муниципальной команды для участия в проекте «Большая перемена» | Весь период | Обеспечение вовлечения в проект «Большая перемена» не менее 70% учащихся 5-10 классов. Проведение в общеобразовательных учреждениях презентации программы, плана основных мероприятий проекта «Большая перемена»; нформирование максимального количества обучающихся общеобразовательных организаций для активного участия и регистрации. | Отдел образования; РМЦ Образовательные организации |
|  | Создание и организация работы школьных театров. Формирование их материально-технической базы. | Сентябрь-ноябрь ежегодно | Театральные кружки в ОУ; Художественное образование и воспитание детей; всестороннее развитие личности ребенка; | Отдел образования; Образовательные организации |
|  | Организация и проведение «Дня ученического самоуправления» (с широким привлечением родительской общественности) | В течение года (в преддверии Дня учителя) | Формирование у обучающихся опыта организации и проведения общественных мероприятий, развитие у обучающихся творческих способностей и опыта публичных выступлений; Повышения престижа профессии учителя. Положение о проведении Дня ученического самоуправления; План работы образовательных организаций. Размещение на сайтах ОО. Аналитическая справка. | Образовательные организации |
|  | Участие в акциях Российского движения школьников (РДШ) | В течение года По плану | Участие в «Днях единых действий»; Воспитание детей с активной жизненной и гражданской позицией; План работы образовательных организаций. Размещение на сайтах ОО. Аналитическая справка. | МБУДО «Центр дополнительного образования» Образовательные организации |
|  | Организация и проведение различных муниципальных экологических акций с привлечением родительской общественности (Чистые берега, Зеленая весна, День Земли, Международный день воды, Международный день гор) | В течение года | Пропаганда экологической культуры и здорового образа жизни; Понимание экологических проблем и причин их возникновения План мероприятий по экологическому воспитанию обучающихся. Размещение на сайте | Отдел образования, РМЦ, ОО |
|  | Организация работы муниципального волонтерского корпуса |  | План работы отдела образования по развитию добровольчества и волонтерства в районе. | Отдел образования Центр дополнительного образования Образовательные организации |

Данные указываются нарастающим итогом, включая показатель текущего значения